## 시트1
분류 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 담당자 | 현황 | 2024.4 | [18 empty] | 2024.5
[6 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 |  |  | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 |  | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 |  | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 22 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 30 | 30 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
완료 | bar: 목; 3주차 월; 3주차 화
기획 및 설계 | 아키텍쳐 설계 | Spring 기반 API 설계 | Java API 모듈 구조도 작성 | 정승철 | 완료
|  |  | 데이터 플로우 다이어그램 작성 | 김예건 | 완료
|  |  | F/E & B/E 영향도 및 연계 구조도 작성 | 박정우 | 완료
| 화면 설계 | 로그인/로그아웃 화면 | 로그인 화면 WF 작성 | 박정우 | 완료
|  |  | 로그아웃 버튼 WF 작성 | 박정우 | 완료
| DB 설계 | 로그인 DB 설계 | DB 설계 및 테이블 생성 스크립트 작성 | 정승철 | 완료
|  |  | DB 물리 설계서 작성 | 정승철 | 완료
| 테스트 설계 | 테스트 시나리오 | 테스트 시나리오 문서 작성 | 김예건 | 완료
|  |  | 결과관리 템플릿 작성 | 박정우 | 완료
사전 작업 | 사전 환경 세팅 | Spring 바이패스 서버 구현 | Java API Server 개발 환경 구성 | 정승철 | 완료 | bar: 목 to 3주차 월; 3주차 화
|  |  | Docker 컨테이너 구성 | 박정우 | 완료 | bar: 목 to 3주차 월; 3주차 화
|  |  | Python 서버와 DB연결 구성 | 박정우 | 완료 | bar: 목 to 3주차 월; 3주차 화
|  |  | Java-Spring 서버와 DB연결 구성 | 김예건 | 완료 | bar: 목 to 3주차 월; 3주차 화
|  |  | Spring Cloud Gateway 환경 구성 | 정승철 | 완료 | bar: 목 to 3주차 월; 3주차 화
| DB 구현 | 테이블 생성 | 테이블 생성 및 엔티티 구현 | 공동 | 완료 | bar: 3주차 월; 3주차 화
API 모듈 | Sokcet.io | socket.io | netty 서버, socket 이벤트 및 rxjava 환경 구현 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 금 to 4주차 수
| Alert | REST API | alert 목록 조회 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 화 to 3주차 금
|  |  | alert 하나 조회 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | alert 생성 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | alert 이벤트 발생 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  | socket.io | alert 목록 조회(socket.io) | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
| beacons | REST API | beacon 목록 조회 | 김예건 | 완료 | bar: 3주차 화 to 3주차 금
|  |  | beacon_state 저장 | 김예건 | 완료 | bar: 3주차 화 to 3주차 금
|  |  | 개별 beacon 조회 | 김예건 | 완료 | bar: 3주차 화 to 3주차 금
|  | socket.io | beacon 목록 조회(socket.io) | 김예건 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
| Fleets | REST API | fleets 목록 조회 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | 이름에 해당하는 fleets state 조회 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | 이름에 해당하는 fleets log 조회 | 정승철 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  | socket.io | 이름에 해당하는 fleets state 조회(socket.io) | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  |  | 이름에 해당하는 fleets log 조회(socket_io) | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  | websocket | fleet_state_update 데이터 수신(Websocket) | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 화; 4주차 목
|  |  | fleet_log_update 데이터 수신(Websocket) | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 화; 4주차 목
| Task | REST API | Task 요청 조회 | 김예건 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | 조건에 맞는 task State 전체 조회 | 김예건 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | id에 해당하는 taskState 조회 | 김예건 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | id에 해당하는 task log 조회 | 김예건 | 완료 | bar: 3주차 수 to 4주차 월
|  | socket.io | 조건에 맞는 task State 전체 조회(socket.io) | 김예건 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  |  | id에 해당하는 task log 조회(socket.io) | 김예건 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  | websocket | task_state_update 데이터 수신(Websocket) | 김예건 | 완료 | bar: 4주차 화 to 4주차 목
|  |  | task_log_update 데이터 수신(Websocket) | 김예건 | 완료 | bar: 4주차 화 to 4주차 목
|  | ROS | Activity Discovery 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | cancel_task 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | dispatch_task 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | robot_task 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | interrupt_task 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | kill_task 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | resume_task 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | rewind_task 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | skip_phase 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | task_discovery 요청 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | undo_skip_phase 요청 발행 | 미정 | 진행전
| Scheduled Task | REST API | 조건에 맞는 예약된 작업 전체 조회 | 박정우 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | 작업 등록 | 박정우 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | 작업 예약 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  |  | task_id로 예약된 작업 조회 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  |  | 예약된 작업 삭제 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  |  | 해당 task의 예약 삭제 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월; 4주차 목
|  |  | 해당 task의 예약 업데이트 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월; 4주차 목
| Favorite Task | REST API | 유저의 favorite task 목록 조회 | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 화; 4주차 목
|  |  | favorite task 추가 | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 화; 4주차 목
|  |  | favorite task 삭제 | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 화; 4주차 목
| building_map | REST API | building_map 조회 | 박정우 | 완료 | bar: 3주차 화 to 3주차 금
|  | socket.io | building_map 조회(socket.io) | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  | ROS | building_map 데이터 수신 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 화 to 4주차 목
| Doors | REST API | Door 목록 조회 | 박정우 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | door state 조회 | 박정우 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  |  | door_health 조회 | 박정우 | 완료 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
|  | socket.io | door state 조회(socket.io) | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  |  | door_health 조회(socket.io) | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
|  | ROS | door_state 데이터 수신 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 화 to 4주차 목
|  |  | door_health 데이터 생성 및 발행 | 박정우 | 완료 | bar: 4주차 화 to 4주차 목
|  |  | Door mode 이벤트 요청 | 미정 | 진행전
| LIfts | REST API | Lift 전체 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | Lift State 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | Lift health 조회 | 미정 | 진행전
|  | socket.io | Lift State 조회(socket.io) | 미정 | 진행전
|  |  | Lift health 조회(socket.io) | 미정 | 진행전
|  | ROS | Lift_state 데이터 수신 | 미정 | 진행전
|  |  | Lift_health 데이터 생성 및 발행 | 미정 | 진행전
|  |  | Lift 이벤트 요청 | 미정 | 진행전
| Dispensers | REST API | dispensers 목록 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | guid에 해당하는 state 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | guid에 해당하는 dispensers 조회 | 미정 | 진행전
|  | socket.io | guid에 해당하는 state 조회(socket.io) | 미정 | 진행전
|  |  | guid에 해당하는 dispensers 조회(socket.io) | 미정 | 진행전
|  | ROS | Dispenser_state 데이터 수신 | 미정 | 진행전
|  |  | Dispenser_health 데이터 생성 및 발행 | 미정 | 진행전
| Ingestors | REST API | guid 목록 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | guid 로 state 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | guid로 health 조회 | 미정 | 진행전
|  | socket.io | guid 로 state 조회(socket.io) | 미정 | 진행전
|  |  | guid로 health 조회(socket.io) | 미정 | 진행전
|  | ROS | Ingestor_state 데이터 수신 | 미정 | 진행전
|  |  | Ingestor_health 데이터 생성 및 발행 | 미정 | 진행전
회원 | 기본 로그인 | 로그인 | 로그인 기능 구현 | 정승철 | 완료
|  |  | 로그인 화면 및 기능 구현 (F/E) | 박정우 | 완료
|  |  | 인증/인가 기능 구현 및 반영 | 정승철 | 완료 | bar: 4주차 목
|  | 로그아웃 | 로그아웃 기능 구현 | 정승철 | 완료
|  |  | 로그아웃 화면 및 기능 구현 (F/E) | 박정우 | 완료
| 유저 정보 | 마이페이지 | 내 정보 조회 | 김예건 | 완료
|  |  | 내 정보 조회 화면 구현(F/E) | 박정우 | 완료
|  |  | 비밀번호 변경 | 김예건 | 완료
|  |  | 비밀번호 변경 화면 및 기능 구현(F/E) | 박정우 | 완료
|  |  | 이메일 변경 | 김예건 | 보류됨
|  |  | 이메일 변경 화면 구현 (F/E) | 박정우 | 보류됨
| 회원 정보 관리 (admin) | 회원 관리 | 회원 목록 조회 | 김예건 | 완료
|  |  | 회원 추가 | 김예건 | 완료
|  |  | 회원 추가 기능 구현(F/E) | 박정우 | 완료
|  |  | 회원 삭제 | 김예건 | 완료
|  | 역할(role) | 역할 목록 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | 역할 추가 | 미정 | 진행전
|  |  | 역할 삭제 | 미정 | 진행전
|  | 권한 | 역할의 권한 목록 조회 | 미정 | 진행전
|  |  | 역할에 권한 부여 | 미정 | 진행전
|  |  | 역할에 권한 삭제 | 미정 | 진행전
|  | 회원 역할 | 관리자 역할 부여 및 삭제 | 미정 | 진행전
|  |  | 회원에게 역할 설정 | 미정 | 진행전
|  |  | 회원에게 역할 부여 | 미정 | 진행전
|  |  | 회원의 역할 삭제 | 미정 | 진행전
시험 및 완료 | 테스트 | 초기 데이터 | 초기 데이터 분석 및 스크립트 작성 | 공동 | 완료
|  | 단위 테스트 | 단위 테스트 결과서 작성 | 공동 | 완료
|  | 통합 테스트 | 통합 테스트 | 공동 | 완료
|  |  | 통합 테스트 결과서 작성 | 공동 | 완료
|  |  | 결함관리대장 작성 | 공동 | 완료
| 결과 발표 | 결과 발표 | 프로젝트 완료 결과서 작성 | 공동 | 완료
|  |  | 프로젝트 결과 발표 | 공동 | 완료