## 결함관리대장
결함관리대장 | [6 empty] | 프로젝트 | 로봇서비스 API Gateway 고도화
발견 일자 | 발견자 | 상세 내용 | 해결방안 | 처리 담당자 | 현재 상태 | 처리 예정일 | 처리 완료일 | 비고
2024-04-29 | 정승철 | Python API Server의 POST /alerts 메소드에서 Subject에 이벤트를 전달하지 않아서 추가적인 알림을 REST API로 등록하였을 때 클라이언트 상에서 알림의 동기화가 이루어지지 않는 문제가 발생합니다. | Post /alerts 메소드에서 알림을 정상적으로 추가했을때 Subject에 이벤트를 전달합니다. | 정승철 | 완료 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | -
2024-05-01 | 정승철 | Python API Server의 POST /alerts/{id} 이벤트 ACK 이벤트에서 같은 PK의 TaskState와 TaskEventLog가 존재하지 않을 경우 Exception이 발생합니다. 하지만 POST /alerts를 수행할때 Alert만 단독으로 생성되는 구조입니다. | Alert 이벤트 발생시 TaskState와 TaskEventLog가 존재하지 않는다면 무시합니다. | 정승철 | 완료 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | -
2024-05-01 | 정승철 | PostgreSQL 전환 이후 FleetAdapter에서 WebSocket으로 데이터 전송시 TaskState 추가 부분에서 TImestamp 불일치 관련 에러가 발생합니다. | PostgreSQL TIMESTAMP 데이터 타입에 WITH TIME ZONE 옵션을 추가하여 시간대 정보를 받을 수 있도록 합니다. | 정승철 | 완료 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | -
2024-05-02 | 박정우 | Spring Quartz 스케쥴러 등록시 ConcurrentModificationException이 발생합니다. | 1. 연관관계 편의 메서드 로직을 단순화하여 modification 지점을 단순화합니다. 2. ArrayList를 CopyOnWriteArrayList로 변경하여 동시성 문제를 방지합니다. | 박정우 | 완료 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | -
2024-05-02 | 박정우 | socket.io를 통해 ROS message 발행시 데이터를 수신받지만, 클라이언트에서 화면 표시가 되지 않는 문제가 발생합니다. | 1. Entity가 아니라 Message 데이터를 발행해야합니다. 2. levels.images.data에 현재 이미지 데이터 경로를 반환해야합니다. | 박정우 | 완료 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | -
2024-05-03 | 박정우 | Spring Quartz 등록시 여러개의 Triggers를 등록하는 경우 해당 Job이 이미 존재하고 있다는 오류가 발생합니다. | Schedule 등록시 Set<Trigger>를 매개변수로 전달하여 여러개의 Trigger를 한번에 등록합니다. | 박정우 | 완료 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | scheduledJob(JobDetail, Set<Trigger>, boolean) 함수의 세 번째 매개변수 boolean은 중복된 Job이 있는 경우 replace하는 옵션입니다. (true: replace, false: ObjectAlreadyExistsException)
2024-05-03 | 박정우 | socket.io를 통해 /builing_map를 구독을 해도, BehaviorSubject에 대해 직접 구독하지 않고 추상화된 sendBuildingMap 메서드를 통해 구독하기 때문에, BehaviorSubject 초기값이 전달되지 않는 문제가 발생합니다. | RmfEvent 빈 생성시 DB에서 건물 데이터를 조회하여 초기 이벤트를 발행하고, /building_map에 대한 subscribe 요청시 BehaviorSubject에서 수동으로 데이터를 꺼내 전송한다. | 박정우 | 완료 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | DB에 초기 데이터가 없는 경우, buildingMapEvent.getValue() 실행시 null이 반환된다.
2024-05-08 | 박정우 | 초기 로그인 실패시 페이지가 멈추는 문제 발생합니다. | 로그인 성공/실패시 window.location.href를 사용하여 페이지 이동시 급격하게 느려져서 멈춤 현상이 발생합니다. 이를 해결하기 위해서는 로그인 성공할때만 페이지를 이동시키고 실패시 페이지 내에서 해결해야합니다. | 박정우 | 완료 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | -